****

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА**

**КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2025 № 580

|  |
| --- |
| О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в городе Куйбышеве к работе  в отопительный период 2025/2026 гг. |

В целях обеспечения подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг. объектов жилого фонда города, городских инженерных коммуникаций, объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного и бытового назначения всех форм собственности, администрация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

* + 1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 1) и объектов социально-культурной сферы (приложение № 2) города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2025/2026 гг., а также Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области (приложение № 3). Образовать комиссию по подготовке и проведению проверки (оценки) готовности к работе теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области в отопительный период 2025/2026 гг. (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 4).
    2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

2.1. Обеспечить своевременную подготовку к работе в отопительный период 2025/2026 гг.:

а) объектов социально-культурной сферы города Куйбышева – до 01.09.2025г.;

б) объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства города Куйбышева – до 15.09.2025 г.

2.2. Представлять еженедельно (по средам) в Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Куйбышева оперативную отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2025/2026гг.

* + 1. МКУ «ГСДХ» (Колпащиков С.В.) в срок до 01.11.2025 г. обеспечить готовность имеющейся снегоуборочной техники.
    2. Комиссии (Бирюков А.Г.):

4.1. Организовать контроль за подготовкой объектов жилого фонда города, городских инженерных коммуникаций, объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в отопительный период 2025/2026 гг. и предотвращению срывов деятельности предприятий и организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства города согласно Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

4.2. Организовать проведение заседаний Комиссии дважды в месяц в соответствии с графиком (Приложение № 5).

4.3. В срок до 01.09.2025 г. организовать проверку готовности муниципальных предприятий и учреждений, объектов жилищного фонда к работе в отопительный период 2025/2026 гг., с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и контролем получения паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г. объектов.

4.4. Доводить до сведения населения города информацию о состоянии и ходе работ по подготовке объектов городского хозяйства к работе в отопительный период 2025/2026 гг. через средства массовой информации.

4.5. Организовать контроль за своевременным проведением расчетов организаций жилищно-коммунального хозяйства города Куйбышева с поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

4.6. В срок до 20.11.2025 г. предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области паспорт обеспечения готовности муниципального образования города Куйбышева к работе в отопительный период 2025/2026 гг.

5. Управлению финансов и налоговой политики администрации города (Еремина Г.А.) обеспечить финансирование затрат на подготовку к работе в отопительный период 2025/2026 гг. в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2025 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области А.А. Андронов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 13.05.2025 № 580

**ПЛАН**

**ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025/2026 года**

**в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области**

(за счет средств местных бюджетов и средств предприятий ЖКХ

муниципальных образований)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | | № строки | Единица измерения | План подготовки ВСЕГО по муниципальному образованию города Куйбышева |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** | | | | | |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | | | 01 | ед. | 6195 |
|  |  | | 02 | тыс. м2 | 1300 |
| в том числе: | | |  |  |  |
|  | - | муниципальный | 03 | ед. | 75 |
|  | с центральным отоплением | | 04 | ед. | 60 |
|  | - | муниципальный | 05 | тыс. м2 | 24,47 |
|  | с центральным отоплением | | 06 | тыс. м2 | 23,06 |
|  | - | государственный | 07 | ед. |  |
|  | с центральным отоплением | | 08 | ед. |  |
|  | - | государственный | 09 | тыс. м2 |  |
|  | с центральным отоплением | | 10 | тыс. м2 |  |
|  | - | частный | 11 | ед. | 6120 |
|  | с центральным отоплением | | 12 | ед. | 637 |
|  | - | частный | 13 | тыс. м2 | 1275,53 |
|  | с центральным отоплением | | 14 | тыс. м2 | 895,7 |
| Дома подлежащие капитальному ремонту, всего | | | 15 | ед. |  |
|  | | | 16 | тыс. м2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 17 | ед. |  |
|  | | | 18 | тыс. м2 |  |
| Дома подлежащие комплексному ремонту, всего | | | 19 | ед. |  |
|  | | | 20 | тыс. м2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 21 | ед. |  |
|  | | | 22 | тыс. м2 |  |
| Ремонт кровель всего, | | | 23 | ед. | 0 |
|  | | | 24 | тыс. м2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 25 | ед. | 0 |
|  | | | 26 | тыс. м2 | 0 |
| Ремонт трубопроводов всего, | | | 27 | п.м. | 1079 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 28 | п.м. |  |
| Источники финансирования: | | | 29 | тыс. рублей |  |
| бюджет муниципального образования НСО | | | 30 | тыс. рублей |  |
| средства предприятий | | | 31 | тыс. рублей | 1646 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| Котельные, по всем видам собственности | | | 32 | ед. | 9 |
| мощность | | | 33 | Гкал | 304,5 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 34 | ед. | 0 |
| мощность | | | 35 | Гкал | 0 |
| Наличие приборов учета тепловой энергии | | | 36 | ед. |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии | | | 37 | ед. | 0 |
| Наличие резервных источников электроснабжения | | | 38 | ед. | 4 |
| Приобретение резервных источников электроснабжения | | | 39 | ед. | 0 |
| Наличие системами водоподготовки | | | 40 | ед. | 8 |
| Оснащение системами водоподготовки | | | 41 | ед. | 0 |
| Наличие приборов учета тепловой энергии | | | 42 | ед. | 9 |
| Установка приборов учета тепловой энергии | | | 43 | ед. | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) | | | 44 | ед. | 24 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 45 | ед. | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене | | | 46 | ед. | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 47 | ед. | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту | | | 48 | ед. | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 49 | ед. | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту | | | 50 | ед. | 24 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 51 | ед. | 0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | | | 52 | км | 64,222 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 53 | км | 0 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | | | 54 | км | 56,5 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 55 | км | 0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене | | | 56 | км | 0,832 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 57 | км |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту | | | 58 | км | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 59 | км |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту | | | 60 | км | 63,39 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 61 | км | 0 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | | | 62 | ед. | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 63 | ед. |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | | | 64 | ед. | 9 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 65 | ед. | 0 |
| Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности | | | 66 | ед. | 1 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 67 | ед. | 0 |
| Источники финансирования: | | | 68 | тыс. рублей |  |
| бюджет муниципального образования НСО | | | 69 | тыс. рублей |  |
| средства предприятий | | | 70 | тыс. рублей | 102782,00 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| Водозаборы, по всем видам собственности | | | 71 | ед. | 12 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 72 | ед. | 112 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | | | 73 | ед. | 3 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 74 | ед. | 3 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | | | 75 | ед. | 1 |
|  | пропускная способность | | 76 | тыс. м3/сутки | 9,6 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 77 | ед. | 1 |
|  | пропускная способность | | 78 | тыс. м3/сутки | 9,6 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | | | 79 | км | 100,81 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 80 | км | 100,81 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | | | 81 | км | 61,52 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 82 | км | 61,52 |
| Водопроводные сети, подлежащие замене | | | 83 | км | 0,18 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 84 | км | 0,18 |
| Водопроводные сети, подлежащие капитальному ремонту | | | 85 | км | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 86 | км | 0 |
| Водопроводные сети, подлежащие текущему ремонту | | | 87 | км | 100,63 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 88 | км | 100,63 |
| Установка приборов учета | | | 89 | ед. | 0 |
| Источники финансирования: | | | 90 | тыс. рублей | 2171,46 |
| бюджет муниципального образования НСО | | | 91 | тыс. рублей |  |
| средства предприятий | | | 92 | тыс. рублей | 2171,46 |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | | | 93 | ед. | 10 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 94 | ед. | 10 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | | | 95 | ед. | 1 |
|  | пропускная способность | | 96 | тыс. м3/сутки | 27 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 97 | ед. | 1 |
|  | пропускная способность | | 98 | тыс. м3/сутки | 27 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | | | 99 | км | 65,5 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 100 | км | 65,5 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | | | 101 | км | 61,9 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 102 | км | 61,9 |
| Канализационные сети, подлежащие замене | | | 103 | км | 0,065 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 104 | км | 0,065 |
| Канализационные сети, подлежащие капитальному ремонту | | | 105 | км | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 106 | км | 0 |
| Канализационные сети, подлежащие текущему ремонту | | | 107 | км | 65,435 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | | | 108 | км | 65,435 |
| Установка приборов учета | | | 109 | ед. | 0 |
| Источники финансирования: | | | 110 | тыс. рублей | 834,57 |
| бюджет муниципального образования НСО | | | 111 | тыс. рублей |  |
| средства предприятий | | | 112 | тыс. рублей | 834,57 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 13.05.2025 № 580

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социально-культурного назначения и бюджетной сферы города Куйбышева**

**Куйбышевского района Новосибирской области**

**к работе в отопительный период 2025/2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, вид ремонта | Объем работ | Стоимость, тыс. руб. | Срок выполнения | Источник финансирования |
| **МКУ «Молодежный центр» ул. Коммунистическая, 64** | | | | | |
| 1 | Поверка и освидетельствование манометров | 4 шт. | 1,5 | До 27 июня 2025 г. | Местный бюджет |
| 2 | Промывка регистров отопления | - | 5,0 | 06 июня 2025 г. | Местный бюджет |
| 3 | Ревизия насосов, вентилей, сальниковых уплотнителей | - | 0,5 | До 29 мая  2025 г. | Местный бюджет |
| 4 | Ежегодная переподготовка ответственных лиц по теплохозяйству, электрохозяйству и слесаря-сантехника | 3 чел. | 8,0 | До 30 июля 2025 г. | Местный бюджет |
|  | **СТК «Заречный» ул. Достоевского, 34** | | | | |
| 5 | Ревизия насосов, вентилей, сальниковых уплотнителей | - | 0,5 | До 29 мая  2025 г. | Местный бюджет |
|  | **ГПВСК «Корсар» ул. Агафонова, 71** | | | | |
| 8 | Поверка и освидетельствование манометров | 4 шт. | 1,5 | 27 июня 2025 г. | Местный бюджет |
| 9 | Промывка регистров отопления | - | 5,0 | До 06 июня 2025 г. | Местный бюджет |
| 10 | Ревизия насосов, вентилей, сальниковых уплотнителей | - | 0,5 | До 29 мая  2025 г. | Местный бюджет |
| 11 | Поверка счетчика холодной воды | 1 шт. | 6,5 | 25 июня 2025 г. | Местный бюджет |
| **Всего: 28 500 рублей** | | | | | |
| **МКУК «Музейный комплекс»** | | | | | |
|  | **Краеведческий музей (ул. Коммунистическая, 29)** | | | | |
| 1 | Ревизия задвижек на элеваторном узле | 14 шт. | 2,5 | 28 июня 2025 г. | Бюджет учреждения |
| 2 | Гидропневматическая промывка систем теплопотребления |  |  | 14 июня 2025 г. | Собственными силами |
| 3 | Гидравлические испытания на прочность и плотность систем теплопотребления |  |  | 14 июня 2025 г. | Собственными силами |
| 4 | Поверка манометров с заменой, вышедших из строя | 12 шт. | 4,0 | 30 июня 2025 г. | Бюджет учреждения |
|  | **Дом-музей В.В. Куйбышева (ул. Ленина, 2)** | | | | |
| 5 | Ревизия задвижек на элеваторном узле | 4 шт. | 2,0 | 28 июня 2025 г. | Бюджет учреждения |
| 6 | Гидропневматическая промывка систем теплопотребления | - |  | 14 июня 2025 г. | Собственными силами |
| 7 | Гидравлические испытания на прочность и плотность систем теплопотребления | - |  | 14 июня 2025 г. | Собственными силами |
|  | **ул. Папшева, 5** | | | | |
| 8 | Ревизия задвижек на элеваторном узле | 4 шт. | 2,0 | 28 июня 2025 г. | Бюджет учреждения |
| 9 | Гидропневматическая промывка систем теплопотребления | - |  | 14 июня 2025 г. | Собственными силами |
| 10 | Гидравлические испытания на прочность и плотность систем теплопотребления | - |  | 14 июня 2025 г. | Собственными силами |
|  | **МКУК «Музейный комплекс»** | | | | |
| 11 | Установка расчетных дроссельных устройств на элеваторных узлах | 3 шт. | 3,0 | До 12 июля 2025 г. | Собственными силами |
| 12 | Получение паспорта готовности |  |  | До 01 сентября 2025 г. | **-** |
| 13 | Ежегодная переподготовка ответственных лиц по теплохозяйству | 1 чел. | 3,0 | До 30 июля 2025 г. | Бюджет учреждения |
| **Всего: 16 500 рублей** | | | | | |
| **МБУК «КДК»** | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры системы теплоснабжения ДК им. В.В. Куйбышева и газоснабжения по адресу 6-7г |  |  | до 20 мая 2025 г. | За счет средств платной и иной приносящей доход деятельности |
| 2 | Поверка манометров системы теплоснабжения в ДК им. В.В. Куйбышева |  | 0,97 | до 01 июля 2025 г. | За счет средств платной и иной приносящей доход деятельности |
| 3 | Гидропневматическая промывка, опрессовка и прочистка системы отопления межтрубного пространства:  - здание ДК им. В.В. Куйбышева  - промывка, прочистка водонагревательной системы в здание ДК им. В.В. Куйбышева  - промывка, прочистка калориферной установки в ДК им. В.В. Куйбышева  - промывка преобразователя расхода воды (теплосчетчика) |  | 12,0 | до 30 июня 2025 г. | За счет средств платной и иной приносящей доход деятельности |
| 4 | Повышение квалификации специалиста по правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок |  | 5,0 | июль 2025 г. | За счет средств платной и иной приносящей доход деятельности |
| 5 | Приобретение расходного материала для системы теплоснабжения |  | 7,77 | До 01 июля 2025 г. | За счет средств платной и иной приносящей доход деятельности |
| 6 | Получение паспорта готовности |  |  | до  30 августа 2025 г. |  |
| **Всего: 25 740 рублей** | | | | | |
| **МКУ «Городская служба дорожного хозяйства»** | | | | | |
| 1. | Проведение ремонта и ревизии запорной арматуры, системы теплоснабжения | 45 ед. | - | До 15 августа 2025г. | В счет утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. |
| 2. | Промывка и опрессовка тепловых сетей административно-производственного здания и стояночных гаражей | 5 шт.  1795 м | - | До 15 августа 2025г. | В счет утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. |
| 3. | Очистка кюветов | 2650 м | - | До 01 октября 2025г. | В счет утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. |
| 4. | Промывка труб | 400 м | - | До 10 октября 2025г. | В счет утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. |
|  | Переподготовка ответственных лиц по теплоэнергии | 2 чел. | 6,0 | До 01 августа 2025г. | В счет утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2024 г. |
|  | Подготовка пескосоляной смеси  Песок  Соль | 500 тн  260 тн |  | До 01 сентября 2025 г. | В счет утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. |
|  | Получение паспорта готовности к отопительному сезону |  |  | До 25 сентября 2025 г. |  |
| **Всего: 6 000 рублей** | | | | | |
| **МБУС «Спортивно-оздоровительный центр»** | | | | | |
| 1. 1. | Ревизия запорной арматуры  d-50, 80, 100, 150 мм | 56 шт. |  | 07.07.2025-11.07.2025 г. | Собственные средства |
|  | Промыв и прочистка бойлеров | 5 шт. |  | 15.07.2025-17.07.2025 г. | Собственными силами |
|  | Поверка манометров | 20 шт. | 3,217 | 01.06.2025-01.08.2025г. | Собственные средства |
|  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 1400 м |  | 17.07.2025-18.07.2025 | Собственными силами |
|  | Обучение персонала | 2 чел. | 5,000 | 03.06.2025-01.08.2025 г. | Собственные средства |
|  | Получение паспорта готовности |  |  | 22.08.2025 г. |  |
| Всего: 8 217 рублей | | | | | |
| **Хоккейный клуб, квартал 11** | | | | | |
| 1. | Ревизия запорной арматуры d-50 | 4 шт. |  | 27.07.2025 -28.07.2025 г. | Собственными силами |
| 2. | Поверка манометров | 4 шт. | 0,722 | 01.06.2025-01.08.2025 г. | Бюджет организации |
| 3. | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 60 м |  | 01.08.2025 г. | Собственными силами |
| Всего: 722 рубля | | | | | |
| **Стадион «Труд»** | | | | | |
| 1. | Ревизия запорной арматуры d-50 | 14 шт. |  | 02.06.2025-06.06.2025 г. | Собственными силами |
| 2. | Поверка манометров | 56 шт. | 9,007 | 03.06.2025-01.08.2025 г. | Собственные средства |
| 3. | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 1005 м |  | 05.06.2025-06.06.2025 г. | Собственными силами |
| Всего: 9 007 рублей | | | | | |
| **Лыжная база** | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры d-50 | 8 шт. |  | 09.06.2025-11.06.2025 г. | Собственными силами |
| 2 | Поверка манометров | 4 шт. | 0,722 | 03.06.2025-01.08.2025 г. | Собственные средства |
| 3 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 50 м |  | 26.06.2025-27.06.2025 г. | Собственными силами |
| Всего: 722 рубля | | | | | |
| **Всего: 18 668 рубля** | | | | | |
| **МКУК «Централизованная библиотечная система»** | | | | | |
| 1. | Гидропневматическая промывка системы отопления ЦБ |  |  | 01-30 июня 2025 г. | Бюджет  МКУК «ЦБС» |
| 2. | Поверка манометров и другие работы по подготовке системы отопления согласно Предписанию | 4 шт. | 0,67 | 01-30 июня 2025 г. | Бюджет  МКУК «ЦБС» |
| 3. | Повышение квалификации специалиста по правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок | 1 чел. | 2,5 | Июнь-август 2025 г. | Бюджет  МКУК «ЦБС» |
| 5. | Получение акта-паспорта готовности к отопительному сезону | - | - | август  2025 г. | - |
| **Всего: 3 170 руб.** | | | | | |
| **ИТОГО: 98 578 руб.** | | | | | |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 13.05.2025 № 580

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 13.05.2025 № 580

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению проверки (оценки) готовности к работе теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области в отопительный период 2025/2026 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Бирюков  Александр Геннадьевич | – первый заместитель Главы администрации города Куйбышева, председатель комиссии |
| Васильев Андрей  Павлович | – начальник Управления СЖКиДХ администрации города Куйбышева, заместитель председателя комиссии |
| Баталов  Евгений Викторович | – начальник отдела по работе с потребителями в г.Куйбышев Новосибирского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» |
| Башкинов Александр  Михайлович | – директор обособленного подразделения БТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» (по согласованию) |
| Бурматов  Валерий Владимирович | – генеральный директор ООО «Энергетик» (по согласованию) |
| Ланин Виталий  Анатольевич  Сухов Михаил Иванович  Астанин Евгений Викторович | – Главный государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)  – начальник Куйбышевского участка Филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области (по согласованию)  – начальник ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области (по согласованию) |
| Калунин Дмитрий  Николаевич  Полянский Владимир Сергеевич | – главный эксперт Управления СЖКиДХ администрации города Куйбышева  – старший государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Новосибирской области |
| Прилепо Дмитрий Константинович  Коледа Ольга Алексеевна | – главный государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Новосибирской области  – главный эксперт Управления СЖКиДХ администрации города Куйбышева, секретарь комиссии |

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 13.05.2025 № 580

График

проведения заседаний комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к работе теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

в отопительный период 2025/2026 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения | Время проведения |
| 06 июня  20 июня | 15.00 ч.  15.00 ч. |
| 04 июля | 15.00 ч. |
| 18 июля | 15.00 ч. |
| 01 августа | 15.00 ч. |
| 15 августа | 15.00 ч. |
| 29 августа | 15.00 ч. |
| 12 сентября | 15.00 ч. |